АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

п. Матвеев Курган

13.10.2014                                                                                                     №   378

### Об  утверждении  плана – графика                      подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного   экзамена на территории Матвеево-Курганского района  в 2014-2015 учебном году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                      Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом                    Минобразования России от 25.12.2013 №1394, Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего                  образования, утвержденным приказом Минобразования России от 26.12.2013 №1400, в целях  обеспечения координации действий организаторов и                          участников государственной итоговой аттестации в 2015 году на территории Матвеево-Курганского района

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Утвердить план-график подготовки и проведения                                  государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме     единого государственного экзамена, на территории Матвеево-Курганского района в 2014 -2015 учебном году (далее – План - график) (приложение).

- Директору муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно-методический центр» (И.Е. Аксенова) разместить                      настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования                              Администрации Матвеево-Курганского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных                 учреждений утвердить  план-график подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного   экзамена в общеобразовательном учреждении  в 2014-2015 учебном году  в срок до 25 октября 2014 года.

### 4.Признать утратившими силу приказы Отдела образования                         Администрации  от 26.09.2013 № 454 «Об утверждении Комплексного плана-графика подготовки и проведения ЕГЭ в Матвеево-Курганском районе в 2014 году»; от  29.01.2014 №  23 «Об утверждении плана-графика по подготовке и      проведению государственной  итоговой аттестации по образовательным                 программам основного общего образования на территории Матвеево-Курганского района в 2014 году».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. заведующего Отделом образования

Администрации Матвеево-Курганского района                       Е. В. Орлова

Приложение к приказу

Отдела образования                     Администрации Матвеево-Курганского района

от  13.10.2014   № 378

План-график подготовки и проведения   государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме  единого государственного экзамена, на территории Матвеево-Курганского района                             в 2014 -2015 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2014 году и постановка основных задач по совершенствованию муниципальной модели организации и проведения ГИА в 2015 году |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации во всех формах её проведения в 2014 году. | До 15 октября 2014 года | Соколова М. В., Орлова Е.В. Аксенова И.Е., Руководители МБОУ |
| 1.2 | Организация и проведение совещания по итогам проведения ГИА в Матвеево-Курганском районе в 2014 году. | октябрь 2014 года | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е. |
| 1.3 | Формирование и утверждение плана-графика подготовки и проведения ГИА на территории Матвеево-Курганского района в 2014-2015 учебном году. | До 15 октября 2014 года | Соколова М. В., Орлова Е.В, Аксенова И. Е. |
| 1.4 | Размещение на муниципальном сайте по поддержке ОГЭ и ЕГЭ информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА -2014. | До 15 октября 2014 года | Аксенова И. Е. |

| 1.5. | Проведение углубленного анализа результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в рамках школьных и муниципальных методических объединений учителей русского языка и математики, разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике. |  |  | октябрь-ноябрь 2014 года | Аксенова И. Е., Руководители РМО, Руководители МБОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Проведение организационных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Согласование с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, общеобразовательными учреждениями: - мест регистрации на сдачу ГИА; - количества и мест размещения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ ; - количества выпускников - участников ЕГЭ и ОГЭ; - списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание участвовать в ЕГЭ и ОГЭ с предоставлением особых условий; - распределения участников по пунктам проведения ЕГЭ и ОГЭ (далее - ППЭ); - кандидатуры муниципального координатора ЕГЭ и ОГЭ; - состава членов государственной (территориальной) экзаменационной комиссии (далее – ГЭК, ТЭК); - состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - состава организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в пунктах проведения экзамена; - состава технических специалистов пунктов проведения ЕГЭ; - количества задействованных аудиторий в ППЭ во время ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - списка выпускников, государственная итоговая аттестация которых проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ); - списка членов экзаменационной, предметных, конфликтной комиссий для проведения ГВЭ; - количества и мест размещения пунктов проведения ГВЭ, списка руководителей и членов ГЭК; - транспортной схемы доставки выпускников в ППЭ в период проведения ЕГЭ и ОГЭ. |  | В течение 2014-2015 учебного года | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И.Е., Руководители МБОУ |
| 2.2. |  | Обеспечение взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами района по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: - финансовый отдел Администрации Матвеево-Курганского района (финансирование проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств местного бюджета в части транспортных расходов и оплаты коммунальных услуг); - пресс-служба Администрации Матвеево-Курганского района (информирование в СМИ, в сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления об организации и проведении государственной итоговой аттестации в районе); - Межмуниципальным отделом МВД России «Матвеево-Курганский» (по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - МБУЗ «Центральная районная больница» (по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ); - Матвеево-Курганский РЭС по ЮЗЭС (по обеспечению бесперебойного обеспечения электроэнергией ППЭ в период проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - отделение государственного пожарного надзора по Матвеево-Курганскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области ( по обеспечению противопожарной безопасности); - Матвеево-Курганский ЛТЦ Таганрогского МЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» (обеспечение на ППЭ стабильной работы программно-аппаратного комплекса аудио/видеорегистрации ) |  | Апрель-июнь | Соколова М.В., Орлова Е.В. |
| 2.3. |  | Создание и организация деятельности организационных структур для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: - руководителей ППЭ; - группы общественных наблюдателей; - организаторов в ППЭ; - технических специалистов ППЭ. |  | В течение 2014-2015 учебного года | Соколова М.В., Орлова Е.В. |
| 2.4. |  | Проведение мероприятий по подготовке пунктов проведения экзаменов: - проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с требованиями к техническому оснащению пунктов проведения экзамена; - подготовка помещения для руководителя ППЭ, оборудованного телефонной связью, шкафами-сейфами, необходимым количеством рабочих станций с установленным программным обеспечением для автоматизированного распределения участников ЕГЭ и ОГЭ и организаторов по аудиториям для проведения экзамена; - обеспечение ППЭ канцелярскими предметами, необходимыми для проведения экзаменов; - подготовка аудиторий, задействованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ; - обеспечение условий для апробации технологии видео-протоколирования проведения ЕГЭ, систем по выявлению устройств сотовой связи, подавлению мобильной связи и мобильной передачи данных; - обеспечение условий для хранения экзаменационных материалов до истечения нормативных сроков хранения; - проверка готовности ППЭ к проведению государственной итоговой аттестации в 2015 году. |  | В течение учебного года | Соколова М.В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 2.5. |  | Организация мероприятий по информационной безопасности: - определение списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году; - разработка схем взаимодействия ответственных лиц для обеспечения условий информационной безопасности (передача экзаменационных материалов в ППЭ, хранение экзаменационных материалов, проведение экзаменов, передача данных из ППЭ в РЦОИ); - разработка схем доставки экзаменационных материалов членами ГЭК в РЦОИ. |  | октябрь 2014 года -апрель 2015 года | Соколова М.В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е., |
| 2.6. |  | Организация общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - прием и регистрация заявлений от лиц, желающих приобрести статус общественного наблюдателя; - обеспечение общественных наблюдателей памяткой для общественного наблюдателя. |  | апель-май 2015 года | Соколова М.В., Орлова Е.В. |
| 2.7. |  | Прием заявлений и разрешений на использование персональных данных от выпускников прошлых лет. |  | в срок непозднее чем за две недели до начала проведения экзаменов | Соколова М.В. |
| 2.8. |  | Рассылка протоколов результатов экзаменов в образовательные учреждения, ознакомление с протоколами экзаменов участников экзаменов. |  | Июнь | Аксенова И. Е., Руководители МОУ |
| 2.9. |  | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2014 года |  |
| 2.10 |  | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | апрель – август 2015 г. |  |
| 2.11. |  | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  | апрель, май-июнь 2015 г. |  |
| 3. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной итоговой аттестации (приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Издание приказов МБУО «ИМЦ» по вопросам организационно-технологического и методического сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |  | В течение 2014-2015 учебного года |  | Аксенова И. Е. |
| 3.2. | Издание приказов Отдела образования по исполнению приказов Минобразования РО по вопросам подготовки и проведения ГИА: - Разработка проекта Постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О мерах по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году на территории Матвеево-Курганского района»; - О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена на территории Матвеево-Курганского района в 2015 году; - Об организации работы «горячей линии» по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; - О проведении районных родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 2015 году; - О порядке завершения учебного года, организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; - О формировании муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году; - Об утверждении школьных координаторов государственной итоговой аттестации в 2015 году; - Об информационной безопасности; - Об организации мест регистрации для сдачи государственной итоговой аттестации в 2015 году ; # Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2015 году; - О проведении обучающих семинаров для организаторов государственной итоговой аттестации в 2015 году; # О регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на территории Матвеево-Курганского района в 2015 году»» - О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Матвеево-Курганского района в 2015 году (русский язык, математика, предметы по выбору); - О направлении выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных школ Матвеево-Курганского района на государственную итоговую аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. - О результатах государственной итоговой аттестации в 2015 году. и т.д. |  | в течение 2014-2015 учебного года |  | Соколова М.В., Орлова Е.В. |
| 3.3. | Подготовка информационных писем ООА в общеобразовательные организации: о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о порядке аккредитации общественных наблюдателей; о сроках проведения ГИА, местах расположения ППЭ; о проведении муниципальных родительских собраний; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах и порядке информирования о результатах ГИА и др. |  | По мере опубликования нормативных документов |  | Соколова М.В., Орлова Е.В. |
| 3.4. | Обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации в 2015 году: - на совещаниях руководителей МБОУ; - на совещаниях заместителей директоров по УВР; - на совещаниях Методического Совета; - на районных методических объединениях педагогов; - на школьных методических объединениях педагогов. |  | В течение 2014-2015 учебного года |  | Соколова М. В., Орлова Е.В. Аксенова И. Е., Руководители РМО |
| 4. Мероприятия по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Внесение сведений в региональную информационную систему об участниках единого государственного экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с подпунктом «б» пункта 11 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего профессионального образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755. |  |  | январь-июль 2015 года | Аксенова И. Е., Соколова М.В., Орлова Е.В., Руководители МБОУ Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 4.2. | Организация передачи данных об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по установленным каналам связи. |  |  | Январь-август 2015 года | Аксенова И. Е., |
| 4.3. | Организация взаимодействия с РЦОИ. |  |  | В течение 2014-2015 учебного года | Соколова М.В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е., |

| 5. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11(12) классов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Определение уровня подготовки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района к государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов: - Анализ состояния ведения школьной документации по вопросу организации и проведения подготовки к итоговой аттестации учащихся; - Анализ работы учителей-предметников, классных руководителей 9 и 11-х классов по вопросу подготовки к итоговой аттестации учащихся. | Февраль-апрель 2015 года | Аксенова И. Е. |
| 5.2. | Проведение пробного тестирования по русскому языку и математике в 11-х классах. | март 2015 года | Соколова М. В., Аксенова И. Е., |
| 5.3. | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | Май | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е. |
| 5.4. | Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ на этапе государственной итоговой аттестации | Май-июнь | Общественные наблюдатели |
| 5.5. | Проведение тренинга с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | октябрь 2014-март 2015 года | Руководители МБОУ |
| 5.6. | Организация работы телефонов «горячей линии», Интернет линии на официальном сайте Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году на территории Матвеево-Курганского района. | 09.01.2015-31.07.2015 | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е. |
| 6. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров для: - руководителей пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - организаторов пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ ГВЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | Февраль- апрель 2015 года | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И.Е., Руководители МБОУ |
| 6.2. | Обеспечение участия педагогических работников в обучающих семинарах по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. | В течение года | Руководители МБОУ |
| 6.3. | Проведение инструктивных совещаний для директоров и заместителей директоров ОУ. | октябрь 2014 года, январь, март, май 2015 года | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е., |
| 6.4. | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы 1-3 года по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение 2014-2015 учебного года | Аксенова И.Е. |
| 6.5. | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов, вебинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2015 году | в течение 2014-2015 учебного года | Аксенова И.Е. |
| 6.6. | Разработка методических рекомендаций по организации и совершенствованию промежуточной аттестации, развитию внутришкольной системы оценки качества образования. | ноябрь –декабрь 2014 года | Аксенова И.Е. |
| 7. Мероприятия по обеспечению информирования участников образовательного процесса, общественности о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: |  |  |  |
| 7.1. | Проведение консультаций для выпускников МБОУ по вопросам участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Информирование выпускников общеобразовательных организаций прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 7.2. | Организация и проведение районного родительского собрания: ЕГЭ и ОГЭ-2015: особенности проведения; Внесение изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; Информирование о результатах проведения ЕГЭ и ОГЭ; Рекомендации психолога по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; О системе общественного наблюдения при проведении Г(И)А; Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2015 году; О новых правилах приема в вузы в 2014-2015 году. | апрель | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е. |
| 7.3. | Обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -2015 (стенды, настенные плакаты, графики консультаций для выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; стенды по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в школьных кабинетах; рабочие места в библиотеке и медиатеке; рабочие места и выделенное время для обращения к интернет-ресурсам и др.) | В течение 2014-2015 учебного года | Соколова М. В., Орлова е.В., Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 7.4. | Освещение в СМИ организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году: 1)подготовка публикаций в средствах массовой информации; - о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о порядке аккредитации общественных наблюдателей; как стать общественным наблюдателем; - о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, местах расположения ППЭ; - о проведении районных родительских собраний; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о результатах ЕГЭ - 2015 в Матвеево-Курганском районе и др.; 2)интервью заведующего Отделом образования о проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на территории Матвеево-Курганского района. | В течение 2014-2015 учебного года | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е. |
| 7.5. | Размещение на сайте Отдела образования и ОУ: - нормативных документов и информационных материалов об организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2015 году; - об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2015 году на территории Матвеево-Курганского района; - о «горячей линии» по вопросам организации и проведении Г(И)А; - и др. | В течение 2014-2015 учебного года | Соколова М. В., Орлова Е.В., Аксенова И. Е., Руководители МБОУ. |
| 7.6. | Организация информирования всех участников ГИА о работе официального информационного портала ОГЭ и ЕГЭ, ведении раздела «ЕГЭ и ОГЭ» на сайте Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. | В течение 2014-2015 учебного года | Руководители МБОУ |
| 7.7. | Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ о результатах экзаменов. | Июнь | Аксенова И. Е., Соколова М.В., Орлова Е.В., Руководители МБОУ |
| 8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) на территории Матвеево-Курганского района в разрезе муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района: - мониторинг результатов пробных экзаменов по русскому языку и (или) математике по технологии ЕГЭ; -мониторинг результатов ЕГЭ на основании показателей среднего балла по общеобразовательным предметам; - мониторинг среднего балла ЕГЭ (в расчёте на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ; - мониторинг участников ЕГЭ - выпускников текущего года, набравших 100 баллов, 90-99 баллов на экзаменах по общеобразовательным предметам; - мониторинг участников ЕГЭ - выпускников текущего года, не набравших минимального количества баллов по общеобразовательным предметам; - мониторинг участников ЕГЭ, не приступивших к выполнению заданий области с развёрнутым ответом на экзаменах по общеобразовательным предметам; - сравнительный анализ результатов ЕГЭ по основным предметам выпускников текущего года и результатов ЕГЭ прошлого года. - проведение сравнительного анализа статистических результатов ЕГЭ выпускников района и Ростовской области (в пределах доступной статистической информации). | март-апрель 2015 года июль-сентябрь 2015 года | Соколова М. В., Аксенова И. Е. |
| 8.2. | Мониторинг результатов ОГЭ на территории Матвеево-Курганского района в разрезе муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района. | июль-сентябрь 2015 года | Орлова Е.В. Аксенова И.Е. |
| 8.3 | Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по формам Минобразования Ростовской области. | июль-Август 2015 года | Соколова М. В., Орлова Е.В. |
| 8.4. | Издание сборника статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования в 2015 году. | сентябрь 2015 года | Аксенова И.Е. |